**Реализация национального проекта «Образование»**

**в МБОУ СОШ № 57**

**на 2019-2024гг**

**I План мероприятий по реализации проекта «Современная школа»**

**Цель –**внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ, детей-инвалидов | Разработать паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (школы и прилегающей территории) | В течение года | Заместитель директора  по АХЧ |
| Создать в школе условия для беспрепятственного доступа к образовательным ресурсам и получения образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов | По плану финансово- хозяйственной деятельности | Заместитель директора по АХЧ |
| Внедрить интерактивную образовательную он-лайн-платформу uchi.ru, материалы Российской электронной школы на resh.edu.ru для изучения школьных предметов дистанционно | В течение периода | Учителя-предметники |
| Организовать курсовую подготовку учителям, работающим с детьми с ОВЗ, по программам инклюзивного образования | В течение периода | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Реализация новой концепции предмет ной области  «Искусство», «Технология» | Разработать контрольно-измерительные материалы для оценки качества образования по учебным предметам предметной области «Искусство» | Август-декабрь | Учителя-предметники |
| Осуществлять взаимное сотрудничество школы с учреждениями культуры: музыкальной школой, библиотекой, домом творчества, краеведческим музеем, художественной школой и др. | В течение периода | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагог -организатор |
| Провести творческие конкурсы на различных уровнях для повышения мотивации обучающихся к художественному творчеству | В течение каждого уч.года | Заместитель директора по ВР |
| Подготовить и провести школьную олимпиаду по учебным предметам предметной области «Искусство», «Технология» | По графику олимпиад | Заместитель директора по УМР |
| Провести интерактивные занятия совместно с местным краеведческим музеем для ознакомления учащихся с этнокультурными и национальными особенностями региона | В каждого уч. года года | Классные руководители |
| 3 | Реализация  новой концепции предметной области  «Технология» | Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» (урокцифры.рф), который развивает интерес школьников к программированию (провести тематические уроки для учащихся, пройти тренажеры по программированию в разных возрастных группах) | По графику уроков | Учитель информатики, технологии, зам директора по УМР |
| Провести серию семинаров для учителей по разработке уроков по программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» (урокцифры.рф) | По плану школы | Зам. директора по УМР, учитель информатики |
| Принять участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) – провести онлайн-курсы обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирование | По графику | Классные руководители |
| Принять участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru) | В течение периода | Заместители директора  по ВР, УМР |
| Принять участие в мероприятиях профессионального и личностного самоопределения федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru) | В течение периода | Заместитель директора по УМР, ВР |
| Ознакомить учеников с тремя или четырьмя видами профессиональной деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория» (proektoria.online), направленных на раннюю профориентацию школьников | В течение периода | Заместитель директора по УМР, ВР |
|  |  | Обеспечить реализацию практической части предметной области «Технология» (закупить необходимое оборудование для мастерских) | В течение периода | Заместитель директора по АХЧ |
| 3. | Реализация новой концепции учебного предмета  «Физическая культура» | Подготовить мотивированных школьников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение периода | Учителя физической культуры |
| Принять участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания» | По плану | Учителя физической культуры |
| Включить в план внеурочной деятельности, план дополнительного образования спортивно-оздоровительное направление. Организовать спортивный клуб, секции | В течение периода | Заместитель директора по ВР, учителя физкультуры |
| Разработать тесты для прохождения промежуточной аттестации по учебному предмету «Физическая культура» | В течение периода | Руководитель ШМО учителей физкультуры |
| Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре | По графику | Заместитель директора по УМР |
| Провести мероприятия по формированию антидопингового мировоззрения и поведения учащихся | В течение учебных периодов | Учителя физической культуры, зам. директора по ВР |
| Приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий физической культурой | В течение периода | Заместитель директора по АХР |
| Осуществлять сотрудничество с организациями дополнительного образования (спортивной школой, спортивным комплексом). Принимать участие в совместных спортивных мероприятиях | В течение периода | Заместитель директора  по ВР |
| 4 | Реализация новой концепции географического образования | Включить изучение курса (модуля) «География родного края» во внеурочную деятельность основного общего образования | В течение периода | Заместитель директора по УВР |
| Принять участие в географическом квесте по родному городу, краю | В течение 2020-2021уч. г | Учитель географии |
| Провести конкурс знатоков картографии в рамках предметных недель | В течение 2020-2021уч. г | Руководитель ШМО |
| Воспользоваться дистанционной информационно-образовательной средой «Российская электронная школа» (resh.edu.ru) для достижения высокого уровня географической подготовки | По мере необходимости | Учителя географии |
| Подготовить участников научно-практических конференций, олимпиад по географии | По плану | Учителя географии |
| Организовать экскурсии в парк, заповедник учащихся, увлеченных географией | Май, июнь, сентябрь учебных периодов | Учителя географии |
| 5 | Реализация новой концепции  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) | Провести неделю безопасности, День гражданской обороны, в том числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф | Сентябрь, октябрь учебных периодов | Педагог-организатор ОБЖ |
| Разработать контрольно-измерительные материалы по ОБЖ для проведения промежуточной аттестации | Август-декабрь | Руководитель ШМО,  педагог-организатор ОБЖ |
| Провести единый урок по безопасности в сети Интернет по материалам онлайн-площадки единыйурок.рф | Октябрь каждого уч. года | Учитель информатики, зам. директора по УМР |
| Принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы на тему информационной безопасности на единыйурок.рф | По графику | Учитель информатики, кл. руководители |
| Организовать участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации по теме «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» на единыйурок.рф | По графику и по мере необходимости | Заместитель директора  по УВР, по УМР |
| Принять участие в соревнованиях Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» | По графику | Педагог-организатор ОБЖ |
| Организовать экскурсию учащихся в муниципальную службу спасения, познакомить с профессией спасателя | По возможности в течение уч. года | Педагог-организатор ОБЖ |
| 6 | Реализация новой концепции учебного предмета  «Обществознание» | Организовать участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» (dni-fg.ru) | По расписанию портала | Учитель обществознания, по УМР |
| Принять участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке прав человека, в том числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф | Ноябрь, декабрь | Учитель обществознания |
| Принять участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция «Посади дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям пожилого возраста» и др. | По плану | Классные руководители, старшая вожатая |
| Участвовать во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности на fin-olimp.ru | Но плану | Заместитель директора по УВР, по УМР |
| Воспользоваться единой информационной системой «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) для организации волонтерского движения в школе | В течение года | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор |

**3.2. План мероприятий по реализации проекта «Успех каждого ребенка»**

**Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Подготовить нормативные правовые акты, которые регламентируют развитие успешности учащихся | Разработать, скорректировать и утвердить:  - часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений, учебные планы и планы внеурочной деятельности;  - положение об олимпиаде школьников;  - план подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников;  - программу психолого-педагогической поддержки одаренных и способных школьников;  - программу «Одаренные дети»;  - положение о портфолио обучающегося;  - план проведения предметных и метапредметных недель | Июнь – сентябрь | Заместитель директора по УВР, УМР  заместитель директора по ВР,  педагог-психолог, руководители ШМО |
| 2 | Обеспечить информационную поддержку развитию успешности учащихся |  |  |  |
| Разместить на официальном сайте школы информацию по вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников | Постоянно | Ответственный за размещение информации на сайте ОО |
| Составить план-график олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов, викторин на учебный год | Август | Заместитель директора по УВР, по УМР |
| Разместить информацию о конкурсах, викторинах различной направленности Всероссийского портала дополнительного образования «Одаренные дети» (globaltalents.ru) в электронном дневнике учащихся и на информационных стендах | Постоянно | Заместитель руководителя по УВР, заместитель руководителя по УМР |
| Выявить перечень школьных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и других олимпиад и конкурсов; ознакомить обучающихся, их родителей и учителей с положениями, условиями и графиком их проведения | В течение года | Руководители ШМО, заместитель директора по ВР,  по УМР |
| 3 | Обеспечить взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных  и талантливых детей | Организовать сотрудничество с детским технопарком | По возможности | Заместитель директора по УМР |
|  |  |  |
| Провести практико-ориентированные семинары для выпускников школы с участием студентов КубГУ и КУбГТУ | По возможности | Заместитель директора  по УМР |
| Организовать занятия мотивированных учащихся на базе Точки Роста про МБОУ СОШ № 61 х. Ленина | В течение года | Заместитель директора  по УВР, УМР, ВР |
| Принять участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» (bilet -help.worldskills.ru) | В течение года | Заместитель директора  по УВР, по УМР |
|  |  |  |
| Принять участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию школьников в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями  (профессиональными областями деятельности) | В течение года | Заместитель директора  по УВР, по УМР |
| 4 | Организовать методическую работу с учителями по развитию успешности учащихся | Организовать семинары-практикумы по распространению лучшего опыта подготовки учащихся к олимпиадам | В течение года | Зам. директора по УМР, руководители ШМО |
| Организовать повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к олимпиадам через курсовую подготовку | В течение года | Заместитель директора по УМР |
| Подготовить и провести педагогический совет по результативности участия школьников в федеральных, региональных и муниципальных образовательных проектах | Апрель | Заместитель директора  по УМР |
| Организовать мастер-классы учителей, которые подготовили победителей предметных олимпиад, а также подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 баллов | Октябрь, апрель | Руководители ШМО, заместитель директора по УМР |
| Организовать открытые занятия внеурочной деятельности с учащимися группы риска с целью развития интересов и склонностей | Ноябрь, март | Заместитель директора по ВР |
| Провести обучающий семинар для учителей по использованию материалов федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru): изучение игровых модулей «Профессионально важные качества», помощь педагога-психолога, использование цикла готовых учебных занятий для построения индивидуальной образовательной, профессиональной, личностной траектории учащихся | Декабрь | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 5 | Организовать работу  с родителями (законными представителями)  по развитию успешности учащихся | Организовать лекторий для родителей по ознакомлению с особенностями обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей | В течение года | Заместитель директора по УМР, педагог-психолог |
| Организовать индивидуальные консультации для родителей по подготовке учеников к Всероссийской олимпиаде школьников | В течение года | Заместитель директора по УМР, педагог-психолог |
| Организовать анкетирование родителей по планированию внеурочной деятельности на новый учебный год | Май | Заместитель директора по ВР |
| Организовать анкетирование родителей по выявлению профиля учебного плана среднего общего образования на новый учебный год | Март-апрель | Заместитель директора  по УВР, УМР |
| 6 | Обеспечить контроль  за обеспечением развития успешности учащихся | Проанализировать результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников | Апрель | Заместитель директора по УВР, УМР |
| Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам | Май – июнь | Заместитель директора по АХЧ |
| Организовать образовательное пространство школы для работы с мотивированными учащимися (учебные планы, планы внеурочной деятельности, индивидуальные образовательные траектории, расписание занятий и др.) | Август – сентябрь | Заместитель директора по УМР, заместитель директора по ВР педагог -организатор |
| Организовать мониторинг, как учителя включают в уроки, внеурочную деятельность задания олимпиадного цикла | В течение года | Руководители ШМО |
| Проанализировать количество участников конкурсов, конференций, интеллектуальных марафонов, в том числе дистанционных | В течение года | Заместитель директора по УМР, ВР |
| Проконтролировать индивидуальную работу с мотивированными учащимися | В течение года | Заместитель директора по УМР, ВР |
| Проанализировать текущую, промежуточную и итоговую успеваемость для выявления школьников с высокими показателями | В течение года | Заместитель директора по УВР |

**3.3 План мероприятий по реализации проекта «Цифровая школа»**

**Цель:**создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность учебно-воспитательного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение | Проверить наличие в школе локальных актов по защите персональных данных и иной информации конфиденциального характера в соответствии с требованиями российского законодательства, разработать недостающие | Август – сентябрь | Заместитель директора по УВР, ВР |
| Разместить локальные акты на официальном сайте школы | По мере принятия | Ответственный за размещение информации на сайте |
| 2. | Материально-техническое обеспечение | Приобрести лицензионное программное обеспечение, антивирусные программы | По мере необходимости | Директор школы  Заместитель директора по АХЧ |
| Приобрести компьютерное, мультимедийное  оборудование | По мере необходимости | Директор школы |
| 3. | Работа с педагогическими кадрами | Организовать курсовую подготовку по работе на современном мультимедийном оборудовании | Сентябрь | Заместитель директора по УМР |
| Организовать сетевое взаимодействие педагогов школы через автоматизированную информационную систему электронного журнала, социальных сетей | Сентябрь | Заместитель директора по УМР, учитель информатики |
| Организовать мастер-класс по использованию современного мультимедийного оборудования в образовательной деятельности | Ноябрь | Руководители ШМО Учитель информатики |
| Участие в  вебинарах по разработке уроков по программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» **урокцифры.рф** | В течение года | Заместитель директора по УМР |
| 4. | Образовательная деятельность | Организовать предметные олимпиады по материалам платформы Учи.ру **uchi.ru,** ЯндексУчебник **education.yandex.ru** | В течение года | Руководители ШМО |
| Участвовать во Всероссийском проекте «Урок цифры» **урокцифры.рф**, который развивает интерес школьников к программированию | В течение года | Учитель информатики |
| Провести уроки по раннему программированию с использованием онлайн-тренажеров | В течение года | Учитель информатики |
| Участвовать в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» **сетевичок.рф** | В течение года | Учитель информатики, классные руководители |

**3.4 План мероприятий по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**Цель:**создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Психолого-педагогическое просвещение родителей одаренных детей | Провести родительские собрания по вопросам поддержки творческих успехов ребенка | В течение года | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог |
| Ознакомить родителей с возможностью развивать творческие интересы детей через участие в дополнительном образовании, в том числе с использованием сайтов-навигаторов дополнительного образования | Сентябрь | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| Организовать совместные школьные мероприятия с привлечением родителей, например, семейный спортивный праздник, квест, викторину | В течение года | Заместитель директора по ВР, педагог-органиатлр |
| Принять участие в международном конкурсе семейного творчества «Расскажи миру о своей России» на федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей **ruroditel.ru** | май | Классные руководители |
| 2 | Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ | Организовать совместные мероприятия с родителями и учащимися с ОВЗ, например, конкурс семейных традиций | Август, сентябрь | Заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-организатор |
| Провести консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ | Август | Заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР педагог-психолог |
| Организовать открытые уроки для родителей с целью оказания помощи в обучении детей с ОВЗ | В течение года | Учителя-предметники, педагог-психолог |
| Внедрить материалы информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» (РЭШ) **resh.edu.ru**, в урочные и внеурочные занятия, чтобы предоставить равный доступ к качественному образованию | В течение года | Учителя-предметники |
| Включить в план внеурочной деятельности социальное направление  по работе с детьми с ОВЗ, например, кружок «Психологическая азбука» | сентябрь | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог |
| Организовать онлайн-консультирование родителей через организацию блогов, групп в социальных сетях, сайтов | В течение года | педагог-психолог, классные руководители |
| 3 | Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации | Провести родительские собрания по профилактике нарушений несовершеннолетних с привлечением работников правоохранительных органов | ноябрь | Заместитель директора по ВР, соц. Педагог, педагог-психолог |
| Организовать индивидуальное консультирование родителей по наиболее распространенным ошибкам в воспитании детей | В течение года | Классные руководители,  педагог-психолог |
| Провести анкетирование учащихся с целью выявления отношения к пагубным привычкам | ноябрь | Педагог-психолог |
| Организовать мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом | декабрь | Педагог-организатор |
| Организовать посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью обследования условий для обучения и воспитания несовершеннолетних | В течение года | Заместитель директора по ВР, классные руководители, педагог-психолог |
| Контролировать посещение учебных занятий школьниками «группы риска» | ежедневно | Классные руководители |
| Организовать отдых и оздоровление учащихся «группы риска» в летний период | май | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, педагог-организатор, соц.педагог |
| Провести профориентационный всеобуч для родителей | декабрь | Педагог-психолог, классные руководители, заместитель директора по УМР, УВР, ВР |

**3.5 План мероприятий по реализации проекта «Учитель будущего»**

**Цель:**стимулировать профессиональный рост педагогических работников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** |  | | | **Содержание деятельности** | **Сроки** | | **Ответственные** |
| 1 | Повышение квалификации |  | | | Организовать курсовую подготовку для учителей, работающих с детьми с ОВЗ, по программам инклюзивного образования | В течение года | | Заместитель директора по УВР, УМР |
| Организовать стажировку учителей на базе образовательных, научных и иных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в  образовательной деятельности | В течение года |  |  |
| Организовать условия для профессиональной переподготовки учителей по различным профилям образования | В течение года | | Заместитель руководителя по УМР |
|  | Участие в профессиональных конкурсах | |  | | Подготовить учителя к участию в муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года» | В течение года | | Учитель-наставник |
| Провести открытые уроки молодых специалистов с целью выявления кандидатуры на участие в конкурсе «Педагогический дебют» | В течение года | | Учитель-наставник |
| Организовать проведение школьного профессионального конкурса «Лучший портфолио педагога» | Декабрь | | Заместитель директора по УВР, УМР |
| Провести школьный конкурс личных сайтов, блогов учителей школы | Март | | Руководители ШМО |
|  | Подготовка к новой форме аттестации педагогов | |  | | Провести заседания профессиональных объединений педагогов с целью ознакомления с новой моделью аттестации | Октябрь | | Заместитель директора по УВР, УМР |
| Провести тестирование педагогов на предметную и ИКТ-компетентность | Октябрь | | Руководители ШМО |
| Провести заседания творческих групп по разбору задач олимпиадного цикла | Ноябрь | | Руководители ШМО |
| Организовать проблемные группы учителей по разбору новых КИМ для подготовки учащихся к ГИА | Декабрь | | Руководители ШМО |
| Организовать решение предметно-методических заданий с единичным и с множественным выбором ответа | Январь | | Руководители ШМО |
| Организовать работу школы молодого педагога | В течение года | | Учитель-наставник |
| Провести диагностику профкомпетентности педагогов | Февраль | | Руководители ШМО |
| Организовать обмен профессиональными практиками через проведение предметных недель | В течение года | | Руководители ШМО |
| Создать условия для обмена опытом по применению образовательных технологий продуктивного типа в рамках проведения школьных единых методических дней | В течение года | | Руководители ШМО |
|  | Взаимодействие учителя с родителями, учащимися, коллегами | | |  | Провести школьный конкурс личных сайтов, блогов учителей школы | Декабрь | | Руководители ШМО |
| Использовать IT-технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes, сервисы Googlе) | В течение года | | Учителя-предметники |
| Организовать виртуальные среды для взаимодействия с учащимися | В течение года | | Учителя-предметники |